## Hoja1
CUADRO DE AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES
Nombre del Proyecto: “PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES RURALES EN EL DISTRITO DE HUAMANGUILLA – HUANTA - AYACUCHO”
Inicio del proyecto: |  | 01 de Enero del 2014
Avance reportado al 31 de enero del 2014
Código del Proyecto: C.-13 - 021 |  |  |  |  | 1° año | [25 empty] | 2° año
Ejecutor: Servicios Educativos Promocion y Apoyo Rural |  |  |  |  | 2014-01-01 |  | 2014-02-01 |  | 2014-03-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-05-01 |  | 2014-06-01 |  | 2014-07-01 |  | 2014-08-01 |  | set-14 |  | 2014-10-01 |  | 2014-11-01 |  | 2014-12-01 |  | ene-14 a dic-14 |  | 2015-01-01 |  | 2015-02-01 |  | 2015-03-01 |  | 2015-04-01 |  | 2015-05-01 |  | 2015-06-01 |  | 2015-07-01 |  | 2015-08-01 |  | set-15 |  | 2015-10-01 |  | 2015-11-01 |  | 2015-12-01 |  | ene-15 a dic-15
INDICADORES |  |  |  | METAS | 1er mes |  | 2do mes |  | 3er mes |  | 4to mes |  | 5to mes |  | 6to mes |  | 7mo mes |  | 8vo mes |  | 9no mes |  | 10mo mes |  | 11mo mes |  | 12mo mes |  | Programación anual |  | 13ro mes |  | 14to mes |  | 15to mes |  | 16to mes |  | 17mo mes |  | 18vo mes |  | 19no mes |  | 20mo mes |  | 21ro mes |  | 22do mes |  | 23ro mes |  | 24to mes |  | Programación anual
TIPO | PARTIDA | OBJETIVO | UNIDAD DE MEDIDA |  | Prog. | Ejec | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. Anual | Ejec. en el año | Prog. Acum. | Ejec. Acum.
Componente I | 1 | Fortalecimiento de capacidades en gestión de negocios
Producto | 1.1 | Jóvenes emprendedores identificados
Indicador | Indicador 1 | 250 jóvenes identificados al 2° mes del proyecto | Jóvenes | 250 |  |  | 250
Indicador | Indicador 2 | 200 jóvenes debidamente caracterizados al 3° mes del proyecto | Jóvenes | 200 |  |  |  |  | 200
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
Actividad | 1.1.1 | Reunión de coordinación con actores locales | Reunión | 1 | 1 | 1
| 1.1.2 | Campaña de difusión y convocatoria a jóvenes | Campaña | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Registro de jóvenes | Jóvenes | 250 | 0 | 227 | 250
| 1.1.4 | Caracterización socioeconómica y aptitudinal de jóvenes | Jóvenes | 200 | 0 |  | 200
| 1.1.5 | 0
producto | 1.2 | Jóvenes con ideas de negocios y negocios en marcha caracterizados
Indicador | Indicador 1 | 200 jóvenes con emprendimientos caracterizados y priorizados al 3° mes del proyecto | Jóvenes | 200
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
Actividad | 1.2.1 | Talleres de sensibilizacion y orientación para la identificación y generación de emprendimiento para el autoempleo | Taller | 5
| 1.2.2 | Aplicación de fichas conteniendo propuestas de emprendimientos de jóvenes | Fichas | 200 |  |  | 200
| 1.2.3 | Caracterización de emprendimientos de jóvenes | Inventario | 1 |  |  | 1
| 1.2.4 | Verificación en campo sobre emprendimientos caracterizados | Fichas | 200
| 1.2.5 | Selección de jóvenes con emprendimientos en marcha | Jóvenes | 200
producto | 1.3 | Profesionales especializados en la formulación de planes de negocio o mejora
Indicador | Indicador 1 | 5 facilitadores seleccionados y contratados al 4° mes del proyecto | Facilitadores | 5
Actividad | Indicador 5 | 0 | 0 | 0
| Indicador 6 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Elaboración de TDR para selección de facilitadores | Documento | 1
| 1.3.2 | Convocatoria y selección de facilitadores para programa de capacitación y asesoramiento en planes de negocio | Facilitadores | 5
| 1.3.3 | 0
| 1.3.4 | 0
| 1.3.5 | 0
Producto | 1.4 | Mejora del acceso a Programas de capacitación en elaboración de planes de negocios o mejora
Indicador | Indicador 1 | Un plan curricular de capacitación en elaboración de planes de negocios o mejora validado al 4° mes del proyecto | Plan | 1
| Indicador 8 | 0 | 0 | 0
| Indicador 9 | 0 | 0 | 0
Actividad | 1.4.1 | Taller de validación de competencias , unidades temáticas y contenidos del plan curricular para la mejora del negocio | Taller | 1
| 1.4.2 | Elaboración de carpeta pedagógica y de monitoreo del aprendizaje | Carpeta pedagógica y monitoreo | 1
| 1.4.3 | Diseño y elaboración de módulo de capacitación en Planes de negocios o mejora | Diseño | 1
| 1.4.4 | Diseño y elaboración de módulo de manejo técnico de productos agrícolas | Diseño | 1
| 1.4.5 | Edición e impresión de módulos de aprendizaje | Módulos | 400
Producto | 1.5 | Planes de negocios formulados
Indicador | Indicador 1 | 160 jóvenes capacitados al 8° mes del proyecto | Jóvenes capacitados | 160
Indicador | Indicador 2 | 150 planes de negocio elaborados al 9° mes del proyecto | Planes | 150
| Indicador 9 | 0 | 0 | 0
Actividad | 1.5.1 | Capacitación en planes de negocios o mejora | Sesiones | 50
| 1.5.2 | Capacitación en manejo técnico de productos agrícolas | Sesiones | 150
| 1.5.3 | Asesoramiento y asistencia técnica grupal en la concreción de planes de negocio | Sesiones de asesoramiento | 10
Componente2 | 2 | Fortalecimiento de capacidades para financiar ideas de negocios o negocios en marcha
Producto | 2.1 | Mejora del acceso a mecanismos de financiamiento de planes de negocios o mejora
Indicador | Indicador 1 | Un documento con especificaciones y requisitos para el acceso a capital semilla al 7° mes del proyecto | Documento | 1
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1 | Elaboración de bases para el acceso a capital semilla | Base | 1
| 2.1.2 | Difusión y convocatoria del concurso de planes de negocio | Campaña | 1
| 2.1.3 | Reunión de coordinación con actores locales y designación de jurados | Reunión | 1
| 2.1.4 | 0
| 2.1.5 | 0
producto | 2.2 | Mejores condiciones en la evaluación y selección de planes de negocios o mejora
Indicador | Indicador 1 | 150 planes presentados y evaluados al 9° mes del proyecto | Planes | 150
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
Actividad | 2.2.1 | Recepción, evaluación y selección de planes de negocio | Planes | 150
| 2.2.2 | 0
| 2.2.3 | 0
| 2.2.4 | 0
| 2.2.5 | 0
producto | 2.3 | Mejora del acceso a recursos económicos en la implementación de planes de negocio o mejora
Indicador | Indicador 1 | 120 jóvenes ganadores del concurso con planes de negocio aprobados y seleccionados al 9° mes del proyecto. | Jóvenes ganadores | 120
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
Actividad | 2.3.1 | Publicación y notificación a jóvenes con planes de negocio ganadores | Planes aprobados | 120
2.3.2
producto | 2.3.3 | 0
| 2.3.4 | 0
| 2.3.5 | 0
| 2.4 | Mejora de condiciones de los jóvenes para recibir formalmente el recursos económico
Indicador | Indicador 1 | 120 fondos de capital semilla entregados formalmente al 10° mes del proyecto | Fondos | 120
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
Actividad | Indicador 3 | 0 | 0 | 0
| 2.4.1 | Verificación de especificaciones técnicas y requisitos para la entrega del Fondo de capital semilla | Fichas de verificación | 120
| 2.4.2 | Formalización de entrega del fondo de capital semilla | Actas de entrega | 120
| 2.4.3 | 0
| 2.4.4 | 0
| 2.4.5 | 0 |  |  |  | 3
| 2.5 | 0
| Indicador 1 | 0 | 0 | 0
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
| 2.5.1 | 0 |  |  |  | 1
| 2.5.2 | 0
| 2.5.3 | 0
| 2.5.4 | 0
| 2.5.5 | 0
Componente | 3 | Mejorar el acceso para la articulación comercial
Producto | 3.1 | Capacidades fortalecidas en la puesta en marcha de planes de negocios o mejora
Indicador | Indicador 1 | 120 jóvenes capacitados ponen en marcha sus planes de negocio o mejora al 12° mes del proyecto | Jóvenes | 120
Indicador | Indicador 2 | 0 | 0 | 0
Indicador | Indicador 3 | 0 | 0 | 0
Actividad | 3.1.1 | Implementación de planes de negocio (Puesta en marcha y/o mejora del Negocio) | Negocios implementados | 120
| 3.1.2 | Rueda de negocios con compradores mayoristas y proveedores de bienes y servicios | Rueda de negocios | 1
| 3.1.3 | 0
| 3.1.4 | 0
| 3.1.5 | 0
producto | 3.2 | Capacidades fortalecidas en evaluación de la rentabilidad de los negocios
Indicador | Indicador 1 | 120 jóvenes capacitados evaluan la rentabilidad de sus emprendimientos al 15° mes del proyecto | Jóvenes | 120
Indicador | Indicador 2 | 120 jóvenes con autoempleos generados manejan adecuadamente sus negocios al 18° mes del proyecto | Jóvenes | 120
Indicador | Indicador 3 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1 | Talleres de Capacitación sobre costos de producción y rentabilidad | Talleres | 10
Actividad | 3.2.2 | Asesoramiento personalizado para evaluar la rentabilidad y sostenibilidad de sus negocios | Jóvenes | 120
| 3.2.3 | 0
| 3.2.4 | 0
| 3.2.5 | 0
producto | 3.3 | Mejora del acceso a servicio de asistencia técnica en la articulación comercial | [26 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0
Indicador | Indicador 1 | 150 jóvenes acceden a servicio de asistencia técnica grupal para la articulación comercial al 23° mes del proyecto | Jóvenes | 150
Indicador | Indicador 2 | 150 jóvenes acceden a servicio de asistencia técnica individual para la articulación comercial al 23° mes del proyecto | Jóvenes | 150
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
Actividad | 3.3.1 | Asistencia técnica grupal para la articulación comercial de negocios | Visitas de asistencia tecnica | 40
| 3.3.2 | Visitas de asistencia técnica individual para la articulación comercial y manejo técnico de cultivos. | Visitas de asistencia tecnica | 1800
| 3.3.3 | 0
| 3.3.4 | 0
| 3.3.5 | 0
producto | 3.4 | Fortalecimiento de capacidades en articulación al mercado
Indicador | Indicador 1 | 120 jóvenes cuentan con contratos de venta al finalizar el proyecto | Jóvenes | 120
Indicador | Indicador 2 | 120 jóvenes dirigen negocios con logros de sostenibilidad informados a los gremios y sectores competentes para el monitoreo y asesoramiento al 23° mes del proyecto | Jóvenes | 120
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
Actividad | 3.4.1 | Pasantia a mercados competitivos para la gestión de contratos | Jóvenes con contratos | 120
| 3.4.2 | Articulación de negocios sostenibles a entes rectores para el monitoreo y asesoramiento | Negocios articulados | 120
| 3.4.3 | 0
| 3.4.4 | 0
| 3.4.5 | 0
| 3.5 | 0
| Indicador 1 | 0 | 0 | 0
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
| 3.5.1 | 0
| 3.5.2 | 0
| 3.5.3 | 0
| 3.5.4 | 0
| 3.5.5 | 0
| 4 | 0
| 4.1 | 0
| Indicador 1 | 0 | 0 | 0
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
| 4.1.1 | 0
| 4.1.2 | 0
| 4.1.3 | 0
| 4.1.4 | 0
| 4.1.5 | 0
| 4.2 | 0
| Indicador 1 | 0 | 0 | 0
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
| 4.2.1 | 0
| 4.2.2 | 0
| 4.2.3 | 0
| 4.2.4 | 0
| 4.2.5 | 0
| 4.3 | 0
| Indicador 1 | 0 | 0 | 0
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
| 4.3.1 | 0
| 4.3.2 | 0
| 4.3.3 | 0
| 4.3.4 | 0
| 4.3.5 | 0
| 4.4 | 0
| Indicador 1 | 0 | 0 | 0
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
| 4.4.1 | 0
| 4.4.2 | 0
| 4.4.3 | 0
| 4.4.4 | 0
| 4.4.5 | 0
| 4.5 | 0
| Indicador 1 | 0 | 0 | 0
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
| 4.5.1 | 0
| 4.5.2 | 0
| 4.5.3 | 0
| 4.5.4 | 0
| 4.5.5 | 0
| 5 | 0
| 5.1 | 0
| Indicador 1 | 0 | 0 | 0
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
| 5.1.1 | 0
| 5.1.2 | 0
| 5.1.3 | 0
| 5.1.4 | 0
| 5.1.5 | 0
| 5.2 | 0
| Indicador 1 | 0 | 0 | 0
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
| 5.2.1 | 0
| 5.2.2 | 0
| 5.2.3 | 0
| 5.2.4 | 0
| 5.2.5 | 0
| 5.3 | 0
| Indicador 1 | 0 | 0 | 0
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
| 5.3.1 | 0
| 5.3.2 | 0
| 5.3.3 | 0
| 5.3.4 | 0
| 5.3.5 | 0
| 5.4 | 0
| Indicador 1 | 0 | 0 | 0
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
| 5.4.1 | 0
| 5.4.2 | 0
| 5.4.3 | 0
| 5.4.4 | 0
| 5.4.5 | 0
| 5.5 | 0
| Indicador 1 | 0 | 0 | 0
| Indicador 2 | 0 | 0 | 0
| Indicador 3 | 0 | 0 | 0
| 5.5.1 | 0
| 5.5.2 | 0
| 5.5.3 | 0
| 5.5.4 | 0
| 5.5.5 | 0
Componente | 6 | MANEJO DEL PROYECTO
producto | 6.1 | PERSONAL DEL PROYECTO
Indicador | 6.1.1 | Retribuciones al personal
Actividad | 6.1.1.1 | Coordinador de proyecto | Remuneración | 24 | 1 |  | 1
| 6.1.1.2 | Especialista Social | Remuneración | 24 | 1 | 1 | 1
| 6.1.1.3 | Promotor de Emprendimiento 1 | Remuneración | 24 | 1 | 1 | 1
| 6.1.1.4 | Promotor de Emprendimiento 2 | Remuneración | 24 | 1 | 1 | 1
| 6.1.1.5 | Promotor de Emprendimiento 3 | Remuneración | 24 | 1 | 1 | 1
| 6.1.1.6 | Asistente técnico | Remuneración | 24 | 1 | 1 | 1
| 6.1.1.7 |  | Remuneración
| 6.1.1.8 |  | Remuneración
| 6.1.1.9 |  | Remuneración
| 6.1.1.10 |  | Remuneración
| 6.1.1.11 |  | Remuneración
| 6.1.1.12 |  | Remuneración
| 6.1.1.13 |  | Remuneración
| 6.1.1.14 |  | Remuneración
| 6.1.1.15 |  | Remuneración
producto | 6.2 | EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
Indicador | 6.2.1 | Equipos y bienes duraderos
Actividad | 6.2.1.1 | Laptop | Unidad | 5 | 5
| 6.2.1.2 | Proyector multimedia | Unidad | 3 | 3
| 6.2.1.3 | Impresoras | Unidad | 6 | 6
| 6.2.1.4 | Motocicletas chacareras | Unidad | 5 | 5
| 6.2.1.5 | Escritorio | Unidad | 2 | 2 | 2
| 6.2.1.6 | Sillas | Unidad | 12 | 12 | 12
| 6.2.1.7 | Estantes | Unidad | 1 | 1 | 1
| 6.2.1.8 | Mesa de trabajo | Unidad | 1 | 1 | 1
| 6.2.1.9 | Alquiler de Camioneta (10 dias por mes) | Alquiler/mes | 24 | 1 | 1
| 6.2.1.10 | Implementos para el trabajo de campo (Casacas, chalecos, gorros, zapatos) | Kit | 12 | 6 | 0 |  | 6
6.2.1.11
producto | 6.3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Actividad | 6.3.1 | Combustible (110 galones por mes) | Galones/mes | 24 | 1 | 1 | 1
| 6.3.2 | Mantenimiento y reparación de vehículos | Mantenimiento periódico | 24 | 1 | 1 | 1
| 6.3.3 | Comunicaciones | Mes | 24 | 1 |  | 1
| 6.3.4 | Seguros de motocicletas (SOAT) | Seguro anual | 10 | 5 | 4 | 1
| 6.3.5 | Seguro de camioneta (SOAT) | Seguro anual | 2 | 1 |  | 1
| 6.3.6 | Sistematizacion de proyecto | Consultoria | 1 |  |  | 1
| 6.3.7 | Alquiler de local | Alquiler/mes | 24 | 1 | 1 | 1
| 6.3.8 | Alquiler de oficina | Alquiler/mes | 24 | 1 | 1 | 1
| 6.3.9 | Servicios agua y energía eléctrica | Mes | 24 | 1 | 1 | 1
| 6.3.10 | Materiales y suministros de oficina | Mes | 24 | 1 | 1 | 1
| 6.4 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO | Mes | 24 | 1 | 1 | 1
| 6.5 | Línea de base y Evaluación | Estudio | 2 | 1
| 6.6 | Imprevistos | Mes | 24 | 1
| 6.7 | Supervisión interna | Mes | 24 | 1 |  | 1
Note on D241: : Sólo considerar como unidad de medida: Remuneración Honorarios
Note on D242: : Sólo considerar como unidad de medida: Remuneración Honorarios
Note on D243: : Sólo considerar como unidad de medida: Remuneración Honorarios
Note on D244: : Sólo considerar como unidad de medida: Remuneración Honorarios
Note on D245: : Sólo considerar como unidad de medida: Remuneración Honorarios
Note on D246: : Sólo considerar como unidad de medida: Remuneración Honorarios
Note on D247: : Sólo considerar como unidad de medida: Remuneración Honorarios
Note on D248: : Sólo considerar como unidad de medida: Remuneración Honorarios
Note on D249: : Sólo considerar como unidad de medida: Remuneración Honorarios
Note on D250: : Sólo considerar como unidad de medida: Remuneración Honorarios
Note on D251: : Sólo considerar como unidad de medida: Remuneración Honorarios
Note on D252: : Sólo considerar como unidad de medida: Remuneración Honorarios
Note on D253: : Sólo considerar como unidad de medida: Remuneración Honorarios
Note on D254: : Sólo considerar como unidad de medida: Remuneración Honorarios
Note on D255: : Sólo considerar como unidad de medida: Remuneración Honorarios
Note on E270: Gladys: Número de meses que dura el proyecto
Note on C274: : PARA GASTOS(DE ACUERDO A LA LISTA DE GASTOS PERMITIDOS) QUE PODRIAN SER ADICIONADOS .
Note on C275: : PARA GASTOS(DE ACUERDO A LA LISTA DE GASTOS PERMITIDOS) QUE PODRIAN SER ADICIONADOS .
Note on E282: colocar el n° de meses que dure el proyecto
Note on E283: colocar el n° de meses que dure el proyecto